## Product backlog
AUTOR | CARLOS BLANCO
JUEGO | ATRAPLAS
Arcade de un pulpo que atrapa basura marina. Serious game familiar para dispositivos moviles.
Product Backlog
orden de prioridad por valor al juego | Item |  |  | Semana
1 | Diseño (temática, mecánicas, target, etc) | Sprint 1 | 2016-07-18 | 1
2 | Prototipo (prueba de mecánica básica y arte) |  |  | 2
3 | Ciclo de mareas (programacion, arte y animación parallax) | Sprint 2 | 2016-08-01 | 3
4 | Ciclo de día y noche (programación, arte y animación)
5 | Animaciones del pulpo |  |  | 4
6 | Sistema de progresión de dificultad (al pasar de día)
7 | Interfaz de usuario puntuaciones y botones | Sprint 3 | 2016-08-15 | 5
8 | Interfaz de usuario cartel información (feedback éxito o fracaso y tiempo de degradación)
9 | Sonido de fondo y FX (feedback, ambiente, elementos)
10 | Power up caracola (mecánica, arte) |  |  | 6
11 | Más elementos marinos y basura
12 | Pantallas de titulo, menú con clasificación (arte, sonido, etc) | Sprint 4 | 2016-08-29 | 7
13 | Clasificación online y analíticas
14 | Tutorial |  |  | 8
15 | Material para publicación (icono, capturas, trailer, desc)