## Sheet1
Juego | Atraplas |  | fecha de inicio del sprint | 2016-07-18
Sprint | 1 |  | Fecha final del sprint | 2016-08-01
Objetivo | Diseño y prototipo |  | Dias laborales durante el sprint | 10
Item del product backlog |  | Horas de trabajo | Responsable | Estado
1 | Diseño (temática, mecánicas, target, etc)
| Brainstorming de alternativas temáticas de serious games familiares | 2 | Carlos y Ana
| Evaluación de alternativas de mecánicas de juego | 2 | Carlos y Ana
| Selección y documentación | 1 | Ana
2 | Prototipo (prueba de mecánica básica y arte)
| Programación de la mecánica base y comportamiento de los elementos | 10 | Carlos
| Prueba de arte de pulpo, 1 elemento bueno y 1 malo | 6 | Ana
| Prueba de arte de fondos y mareas | 4 | Ana
| Prueba de animación | 1 | Carlos
Juego | Atraplas |  | fecha de inicio del sprint | 2016-08-01
Sprint | 2 |  | Fecha final del sprint | 2016-08-15
Objetivo | Ciclos mareas y dia/noche, animaciones, progresión dificultad |  | Dias laborales durante el sprint | 10
Item del product backlog |  | Horas de trabajo | Responsable | Estado
3 | Ciclo de mareas (programacion, arte y animación parallax)
| Programación cambio de mareas | 2 | Carlos
| Arte mar, olas, fondo marino | 2 | Ana
| Animación parallax | 2 | Carlos
4 | Ciclo de día y noche (programación, arte y animación)
| Programación cambio dia noche | 2 | Carlos
| Arte fondo dia y noche | 2 | Ana
| Animación | 1 | Carlos
5 | Animaciones pulpo
| Arte tentáculos | 3 | Ana
| Animación | 1 | Carlos
6 | Sistema de progresión de dificultad (al pasar de día)
| Programación sistema de niveles | 2 | Carlos
| Arte 4 elementos buenos y 4 malos | 8 | Ana
Juego | Atraplas |  | fecha de inicio del sprint | 2016-08-15
Sprint | 3 |  | Fecha final del sprint | 2016-08-29
Objetivo | Interfaz, sonidos, powerup |  | Dias laborales durante el sprint | 10
Item del product backlog |  | Horas de trabajo | Responsable | Estado
7 | Interfaz de usuario puntuaciones y botones
| Programación respuesta botones y cambios de puntuaciones y vida | 2 | Carlos
| Arte botones y puntuación | 2 | Ana
8 | Interfaz de usuario cartel información (feedback éxito o fracaso y tiempo de degradación)
| Programación visionado de cartel informativo en éxito y fracaso | 4 | Carlos
| Programación de puntuaciones según tiempo de degradación | 2 | Carlos
| Arte carteles informativos por cada elemento | 4 | Ana
9 | Sonido de fondo y FX (feedback, ambiente, elementos)
| Búsqueda de música de fondo y FX con licencias libres | 4 | Ana
| Integración en Unity | 2 | Carlos
10 | Power up caracola (mecánica, arte)
| Programación mecánica del power up | 4 | Carlos
| Arte power up | 2 | Ana
11 | Más elementos marinos y basura
| Arte de los nuevos elementos | 4 | Ana
| Integración en Unity | 1 | Carlos
Juego | Atraplas |  | fecha de inicio del sprint | 2016-08-29
Sprint | 4 |  | Fecha final del sprint | 2016-09-12
Objetivo | Toques finales |  | Dias laborales durante el sprint | 10
Item del product backlog |  | Horas de trabajo | Responsable | Estado
12 | Pantallas de titulo, menú con clasificación (arte, sonido, etc)
| Programación cambio de pantallas | 2 | Carlos
| Arte pantallas y sonido | 4 | Ana
13 | Clasificación online y analíticas
| Programación de servicio de clasificación con google play | 4 | Carlos
| Programación de sistema de analíticas | 1 | Carlos
14 | Tutorial
| Programación de pantalla de tutorial | 1 | Carlos
| Arte del tutorial | 4 | Ana
15 | Material para publicación
| Pitch y trailer | 4 | Carlos
| Capturas | 2 | Carlos
| Icono | 2 | Ana
| Ficha de google play (descripción, etc) | 1 | Carlos